Додаток  1

до рішення районної ради

від 27.08.2014р.№  552-34/VІ

# З В І Т

про хід виконання рішення районної ради від 03.02.2014 року № 498-29/VІ «Про  програму соціально - економічного та культурного розвитку

Синельниківського району на  2014  рік»  за І півріччя 2014 року

1.Соціальна сфера

1.1. Зайнятість населення та ринок праці

Протягом І півріччя 2014 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 512 осіб, що становить 78,8 % від прогнозу програми зайнятості населення.

Чисельність осіб, які отримували послуги центру зайнятості без надання статусу безробітного склала 44 особи, що становить 58,7% від прогнозу.

За звітний період зареєструвались в службі зайнятості 245 осіб, що на 42 особи менше від показника минулого року.

Кількість  незайнятого населення на кінець звітного періоду фактично складає 192  особи, в тому числі безробітних – 187 осіб.

Протягом звітного періоду працевлаштовано 237 осіб, з них  208 осіб мали статус безробітного. Рівень працевлаштування склав 37,4 %, що вище рівня  минулого року на 4,0 %, та більше від прогнозного показника програми зайнятості населення на 8,4 %.

Для забезпечення тимчасової зайнятості населення службою зайнятості було укладено договори з 3 підприємствами району на 40 робочих місць по виконанню громадських та інших робіт тимчасового характеру ( С(Ф)Г «Відродження»,  ВСК «Україна»,   ФГ «За мир»). Тимчасові роботи проводилися за рахунок роботодавців.     За звітний період у тимчасових роботах взяли участь 38 безробітних осіб.

У звітному періоді були організовані громадські роботи з оплатою рівними частинами за рахунок коштів центру зайнятості та місцевих бюджетів. До таких громадських робіт залучено три особи, які працювали на території Новоолександрівської та Раївської сільських рад.

Для забезпечення найбільш повної та ефективної зайнятості працевлаштованого населення, професійною підготовкою та перепідготовкою  за звітний період було охоплено 126 осіб, що вище прогнозного показника на 14,5%.

Протягом І півріччя поточного року Синельниківським міськрайонним центром зайнятості проведено 70  семінарів з питань техніки пошуку роботи, 24

семінари з питань започаткування підприємницької діяльності, 97 інформаційних семінари різноманітної тематики для незайнятого населення, 13 ярмарок та міні – ярмарок вакансій, 28 семінарів для роботодавців.

Спеціалісти центру зайнятості населення відвідали сім  шкіл району та провели профінформаційні уроки з метою визначення інтересів та нахилів учнів.

У двадцяти школах району розміщено профорієнтаційні термінали для учнівської молоді, що сприяє формуванню у підростаючого покоління уявлення про стан ринку праці та надає можливість здійснити вибір конкурентоспроможної професії.

1.2. Доходи населення та заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата по району на одного штатного працівника у І півріччі 2014 року за оперативними даними становить 3283 грн., що перевищує мінімальну заробітну плату у 2,4 рази (з 01 грудня 2013 року – 1218 грн.).

За статистичними даними заборгованість по виплаті заробітної плати станом на 01 липня 2014 року на економічно-активних підприємствах, установах та організаціях державної та комунальної форм власності, що розташовані на території району, відсутня.

1.3. Соціальне забезпечення

Державну соціальну допомогу усіх видів протягом звітного періоду поточного року отримали 3772 особи на загальну суму 19551,7 тис. грн., у  порівнянні з відповідним періодом 2013 року зазначену допомогу отримали 3208 осіб на загальну суму 16931,3 тис. грн.

За видами соціальної допомоги, виплачено:

- при народженні дитини – 1047 особам (у 2013 році - 866 особам);

- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 57 особам (у 2013 році - 53 особам);

- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 308 особам (у 2013 році - 303 особам);

- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 1130 громадянам (у 2013 році - 1173 громадянам);

- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами – 21 породіллі (у 2013 році - 23 породіллям  );

-  допомога на дітей одиноким матерям – 850 особам (у 2013 році - 821 особі);

- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 134 сім’ям (у 2013 році - 53 сім’ям) ;

- тимчасова допомога (аліменти) –74 особам (у 2013 році - 75 особам) ;

- державна соціальна допомога  на дітей сиріт (3 прийомні сім’ї і 2 будинки сімейного типу) - 7 сім’ям, з них 2 отримувачі грошового забезпечення  (у 2013 році - 5 сім’ям);

- компенсаційні та соціальні послуги – 49 особам (у 2013 році – 50 особам);

- допомога по догляду за психічно – хворими громадянами – 26 особам (у 2013 році - 28 особам);

- допомога по догляду за інвалідами І групи та особам, що досягли 80 років – 23 особам (у 2013 році - 19 особам);

- державна соціальна допомога особам, які не мають право на пенсію та інвалідам – 46 особам (у 2013 році - 42 особам).

Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримують 16 сімей на суму 298,6 тис. грн., у червні призначено субсидію на відшкодування витрат для придбання  твердого палива та скрапленого газу 4 сім’ям на загальну суму 16,7 тис. грн.

Профінансовано субсидії по житлово-комунальних послугах в сумі 248,7 тис. грн. (з урахуванням кредиторської заборгованості на початок року), кредиторська заборгованість станом на 01 липня 2014 року становить 219,5 тис. грн., дебіторська заборгованість – 0,6 тис.грн.

У звітному періоді нараховано пільг на загальну суму 2763,0 тис. грн., кредиторська заборгованість складає 985,3 тис. грн.  Профінансовано протягом  І півріччя 2440,2 тис. грн. (з урахуванням кредиторської заборгованості на початок року), дебіторська заборгованість відсутня. У тому числі:

ПрАТ “АТП - 11215” нараховано – 31,3 тис. грн., профінансовано – 63,0 тис. грн. (з урахуванням кредиторської заборгованості на початок року);

- пільговий проїзд на залізничному транспорті нараховано – 154,9 тис. грн., профінансовано – 56,4 тис.грн. (з урахуванням кредиторської заборгованості на початок року).

Станом на 01 липня 2014 року перебувають на обліку громадяни пільгової категорії - 10373 чол., в тому числі:

- ветеранів війни - 1525 чол.;

- педагогічних, медичних та працівників культури - 292 чол.;

- дітей війни - 3138 чол.;

- пенсіонерів за віком, що не користуються іншими пільгами - 3794 особи;

- інших категорій за соціальною ознакою - 401 особа;

- багатодітних сімей – 280, в яких виховується 943 дитини.

Станом на 01 липня 2014 року на обліку знаходиться – 1739 інвалідів, з них – 71 інвалід Великої Вітчизняної війни.

Постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС – 210 осіб, в тому числі:

- І категорії – 18 осіб;

- ІІ категорії – 67 осіб;

- ІІІ категорії – 86 осіб;

- діти – 32 особи;

- вдови померлих чорнобильців – 7 осіб.

У черзі на отримання спецавтомобілів знаходяться 30 інвалідів, з них – 3 інваліди Великої Вітчизняної війни.

Станом на 01 липня 2014 року загальна кількість пенсіонерів у Синельниківському районі становить - 10389 осіб (у 2013 році – 10704 особи).

Із загальної кількості пенсіонерів – 2088 осіб (20,9%) отримують пенсію в розмірі від 1000 до 1100 грн.

Протягом звітного періоду 2014 року спеціалістами відпрацьовано 245 нових пенсійних справ, загальна сума пенсії по яких склала 341,9 тис. грн. Крім того:

- прибулих пенсійних справ  по Синельниківському району - 40, загальна сума пенсії по яких склала  48,7 тис. грн.;

- проведено перерахунків  по 251 пенсійній справі, збільшено розмір пенсій на суму близько 30,5 тис. грн.

Закрито 28 пенсійних справ у зв’язку з виїздом пенсіонерів до інших областей України та районів Дніпропетровської області, загальна сума пенсії  яких склала  34,4 тис. грн.

Оформлено допомогу на поховання по 289 особових рахунках на загальну суму 804,1 тис. грн.

Зроблено 24 запити на суму 31,3 тис. грн. про повернення коштів у зв’язку зі смертю пенсіонерів до банківських установ. Кошти банками повернуто в повному обсязі.

З початку року перевірено 214 пенсійних справ органами праці та соціального захисту населення.

2.Гуманітарна сфера

2.1. Освіта

На утримання установ освіти у І півріччі  2014 року з районного бюджету  було виділено 26191,9 тис. грн., що склало  92,1%  від затверджених планових бюджетних асигнувань у сумі 28436,6 тис. грн.

На 100% забезпечені всі загальноосвітні навчальні заклади  комп'ютерними класами, до мережі Інтернет підключено 92% освітніх закладів. Не мають підключення до мережі Інтернет 2 заклади (Лозоватська неповна середня школа та НВК сел. Сад (у зв’язку з відсутністю технічних умов). 14 шкіл  підлючені до швидкісного Інтернету (провайдер-piple.net). Охоплення профільним навчанням старшокласників становить 96,6% .

Охоплення учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів гарячим харчуванням складає 100%.  Фінансування за рахунок бюджетних коштів для учнів 1- 4 класів та дітей пільгової категорії - 7,0 грн. на 1 дитину в день.

Значна увага приділяється  організації змістовного дозвілля дітей та підлітків району. Так, в спортивних школах займається 430 підлітків, дошкільні навчальні заклади відвідують 846 вихованців. Відвідують музичну школу 48 учнів, художні школи –  1 учень. Відвідують гуртки при загальноосвітніх школах  - 1524 школяра.

Учні району взяли участь у змаганнях, виставках, конкурсах різних рівнів, Всеукраїнських олімпіадах.

Роботи переможців районного етапу Всеукраїнського конкурсу з екології «Екооб’єктив» (Циганівська та Роздорська середні загальноосвітні школи) направлено до м. Київ.

Учні шкіл району  та педагогічні працівники  відділу освіти райдержадміністрації брали участь  у 63 змаганнях та конкурсах, визначено переможців. Інформація за підсумками проведених конкурсів та змагань публікувалася в місцевих засобах масової інформації.

Двадцять п’ять навчальних закладів району у червні поточного року провели оздоровлення 2155 учнів у пришкільних таборах відпочинку.

Поряд зі здобутками є і проблеми:

- черга по влаштуванню в дошкільні навчальні заклади (83дитини), з них: Іларіонівський ДНЗ № 1 – 24 дитини, Іларіонівський ДНЗ № 2 – 12 дітей, Іларіонівський ДНЗ № 3- 29 дітей, Зайцівський ДНЗ – 17 дітей, Первомайський НВК -11 дітей;

- потреба у відкритті  додаткової групи в Первомайському НВК та Дерезуватській  СЗШ, завершення ремонтних робіт в Шевченківському ДНЗ;

- необхідно провести  частковий ремонт дахів  Майської, Кислянської та Миролюбівської шкіл;

- потрібне переведення котелень Майської,  Кислянської  СЗШ та  Великомихайлівського НВК на мінітопочні;

- підготовка проектно - кошторисної документації  Луб’янського ДНЗ.

На виконання комплексної програми розвитку освіти у Синельниківському районі на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням  районної ради   від 22 грудня 2012 року №350-20/VI витрачено на транспортні послуги по підвозу учнів до та з місць навчання по школах району – 201320 грн. А також придбано пальне для здійснення підвозу учнів до та з місць навчання власними автобусами на суму  395982 грн., запчастини для шкільних автобусів – 48622 грн.

2.2 Культура і духовність

Мережа закладів культури налічує 30 закладів, з яких 27 клубного типу. Районна централізована бібліотечна система налічує 26 бібліотек-філій та центральну районну бібліотеку,   історико – краєзнавчий музей ім. М.О.Приходька та централізовану бухгалтерію. У закладах культури працюють 149 осіб.

Всі бібліотечні заклади району забезпечені Інтернетом.  З 27 клубних закладів не опалювалися  15. З 27 бібліотек Синельниківської районної централізованої бібліотечної системи не опалювалися  12.

Протягом І півріччя 2014 року відділом культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації проведено ряд культурно-масових заходів: концертно-ігрова програма у казковому містечку міста Дніпропетровська,  районне свято Різдва Христового, урочистість з нагоди Дня Соборності та Свободи України,   районна урочистість з нагоди 25 річниці виводу військ з республіки Афганістан та   вшанування учасників бойових дій на території інших держав, відзначення Міжнародного жіночого дня  8 Березня,                      районний мітинг з церемонією покладання квітів з нагоди 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка.

Профінансовано на заходи 4500 грн. Охоплено заходами близько 2820 мешканців району.

З обласного благодійного фонду «Смолоскип» центральною районною бібліотекою одержано 4 примірники на суму 120 грн.

На території Синельниківського району на обліку та під охороною держави перебуває 57 пам’яток  Великої Вітчизняної війни. З метою їх збереження повністю завершені роботи з укладення охоронних договорів, визначені балансоутримувачі та проведена грошова оцінка пам’яток історії.

Залишається актуальним питання, пов’язане з недофінансуванням галузі щодо збільшення обсягу бюджетних призначень місцевих бюджетів для фінансування матеріально-технічної бази, проведення ремонтів у закладах культури, придбання сценічного одягу та взуття.

2.3. Охорона здоров’я

На території Синельниківського району діє   15 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 26 фельдшерських та 1 фельдшерсько-акушерський пункт. У лікарняних закладах працюють 546 осіб.

Медичними установами району постійно втілюються нові методики діагностики лікування, організовано цілодобове надання кваліфікованої первинної медичної допомоги (постійно чергує група лікарів: акушер-гінеколог, терапевт, реаніматолог - анестезіолог, хірург та лікар швидкої допомоги).

Усі амбулаторії газифіковані, укомплектовані автотранспортом з GPS навігаторами, мобільними телефонами з цілодобовим зв’язком.

На виконання районної програми «Здоров’я дітей та матерів Синельниківщини на період до 2015 року» для  дітей, хворих на фенілкетонурію придбано лікувальні суміші, для дітей - інвалідів, які потребують пільгового забезпечення медикаментами та медичними засобами направлено кошти в сумі 58,8 тис. грн.  На  диспансерному обліку з діагнозом фенілкетонурія знаходиться двоє дітей, які отримують лікувальне харчування в повному обсязі за кошти місцевого бюджету.

Першочерговим завданням КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської районної ради»  є своєчасне виявлення та лікування хворих на туберкульоз. Для цього в місті та районі проводяться профілактичні планові флюорографічні обстеження та при підозрі на туберкульоз – мікроскопічне обстеження мокротиння.

Для забезпечення соціальної підтримки хворих на туберкульоз 1-3 категорій у підтримуючій фазі лікування у вигляді продуктових наборів та проведення масової туберкулінодіагностики серед дитячого населення, виділено кошти в сумі 3,9 тис.грн.

2.4. Підтримка сімей, дітей та молоді

В районі проживає 11396 молодих громадян віком від 14 до 35 років, що становить 29,3 % населення району.

На виконання  заходів програми «Молодь Синельниківщини на 2011-2015 роки» з районного бюджету виділено 21,6 тис. грн., з яких 4,6 тис. грн. – кредиторська заборгованість за 2013 рік, на звітний період використано 475 грн.

15 лютого 2014 року в БК Залізничників сектором з питань фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді, та відділом культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації організовано та проведено святкування Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 25-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан, в якому взяло участь близько 70 чоловік.

За період з 08 по 13 березня 2014 року проведено соціальну акцію до Міжнародного жіночого дня 8 Березня, в якою охоплено 23 сім’ї пільгових категорій району.

У звітному періоді  заходами оздоровлення та відпочинку охоплено 37 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

На виконання заходів вищезазначеної програми з районного бюджету виділено 7,0 тис. грн., з яких у звітному періоді використано 575 грн.

2.5. Фізичне виховання та спорт

На території Синельниківського району знаходиться 129 спортивних споруд, з них: 89- площинних та 40 - спортивних приміщень.

Рішенням  районної ради від 22 грудня 2012 року № 345-20/VI затверджено «Цільову соціальну комплексну програму розвитку фізичної культури і спорту у Синельниківському районі до 2016 року».

На виконання заходів програми 11, 12 квітня 2014 року команда дівчат Синельниківського району 1997-1998 років народження, у кількісному складі вісім чоловік, взяла участь у чемпіонаті області з волейболу, де посіли ІV місце.

25 квітня поточного року на базі дитячої юнацької середньої школи міста Синельникове відбулася районна спартакіада серед державних службовців, в якій взяло участь 54 держслужбовця.

На території району 21 червня 2014 року проведено масовий спортивний захід «Олімпійський день бігу», в якому взяли участь 175 мешканців району.

На виконання вищезазначеної програми в районному бюджеті передбачено фінансування в сумі 17,2 тис. грн., з яких 2,2 тис. грн. – кредиторська заборгованість за 2013 рік. Станом на 01.04.2014 року освоєно 300 грн.

3.Агропромисловий комплекс і розвиток села

Виробництво валової продукції в порівняних цінах 2010 року за оперативними даними по району складає 75,1 млн.  грн. (85,6% до аналогічного

періоду минулого року). В тому числі галузь рослинництва - 10,6 млн. грн.(41%), галузь тваринництва складає 64,5 млн. грн.(104,7%). Заробітна плата по сільськогосподарським підприємствам району за І півріччя 2014 року склала 3192 грн. (85% до 2013 року). Сільськогосподарські підприємства розпочали розрахунок за земельні паї. Станом на 01.07.2014р. проведено розрахунок на 15%.

Управлінням агропромислового розвитку  райдержадміністрації проводилась робота по забезпеченню позитивної динаміки виробництва тваринницької продукції та підготовки сільськогосподарських підприємств району до проведення комплексу осінньо-польових робіт. У звітному періоді 2014 року проведено 2 виїзних семінари з керівниками агроформувань. В квітні проведено семінар на тему «Особливості розвитку овочівництва на зрошувальних землях із застосуванням сучасних технологій». В червні проведено технологічний семінар з питань догляду за посівами просапних культур та підготовки сільськогосподарської техніки до збирання ранніх зернових культур.

Під урожай 2014 року сільськогосподарськими підприємствами району посіяно  ярих зернових та зернобобових культур на площі 47185 га, в тому числі ярого ячменю -12415 га, гороху - 781 га, гречки - 533 га, проса - 684 га, кукурудзи на зерно - 31877 га. Технічних культур посіяно всього 37359 га, в тому числі соняшника - 34278 га, сої - 112 га, льону - 624 га.

В господарствах району проведено догляд за посівами ярих культур. Розпочато збирання ранніх зернових культур. Станом на 01 липня 2014 року скошено 1728 га озимого ячменю, намолочено 4613 тон, при врожайності 26,7 ц/га; озимої пшениці скошено 1553 га, намолочено 5140 тон, урожайність – 33,1 ц/га; гороху скошено 470 га, намолочено 1024 тони, урожайність – 21,8 ц/га; озимого ріпаку скошено 140 га, намолочено 291 тону, урожайність – 20,8 ц/га.	   Підготовлено сільськогосподарську техніку до осінньо - польових робіт. Відремонтовано 100%  наявної техніки.

У І півріччі 2014 року придбано сільськогосподарської техніки на суму 14 млн. грн. в кількості 16 одиниць. В тому числі комбайнів 4 шт., іншої техніки 12 одиниць.

У  2014 році, в порівнянні з 2013 роком спостерігається збільшення поголів’я великої рогатої худоби на 2%.

В порівнянні з минулорічними показниками відмічено зменшення поголів’я свиней на 16,8% та птиці на 33,8% у зв’язку з високою собівартістю вирощування. Також спостерігається зменшення поголів’я корів. В ПрАт «Агро-Союз» продано на відтворення 202 голови.

Виробництво м’яса за звітний період становить 2818 тон, що на 36% більше в порівнянні з минулорічними показниками. В тому числі по видах: м'ясо великої рогатої худоби – 845,4 тони, м'ясо свиней – 1804 тони, м'ясо птиці – 141 тонна, баранини – 28 тон. Виробництво молока складає 11904 тони, яєць – 1200 тис. шт.

4. Техногенна безпека

З метою зниження рівня техногенно - екологічних ризиків у 2014 році продовжувалася робота з мінімізації впливу об’єктів виробництва на навколишнє природне середовище та здоров’я населення,  запобігання  та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території району.

На виконання заходів «Цільової соціальної прогарами розвитку цивільного захисту Синельниківського району на 2010-2015 роки»   кошти протягом звітного періоду не виділялися.

Метою прийняття програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у районі є забезпечення виконання Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року  № 308 «Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків».

На виконання заходів програми у звітному періоді поточного року на підставі укладених договорів  створено запас паливно – мастильних матеріалів для проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій (бензин 1,5 тон на суму 18,0 тис.грн., дизельне паливо 3  тони на суму 39,6 тис.грн., будівельні матеріали на суму 20,4 тис. грн.).

24 червня 2014 року укладено договір № 1 про спільне виконання програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області до 2022 року. Для виконання програми з районного бюджету до обласного бюджету планується направити субвенцію в обсязі 78,0 тис.грн.

Рішенням районної ради  від 26 березня 2014 року № 517-30/VІ «Про внесення змін до рішення районної ради від 03 лютого 2014 року № 499-29 /VІ «Про районний бюджет на 2014 рік» затверджено додаткове фінансування програми для створення запасу паливно-мастильних матеріалів на проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій в розмірі 39,6 тис. грн.

5. Охорона навколишнього природного середовища

Заходами програми охорони навколишнього природного середовища Синельниківського району на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням  районної ради від 22 грудня 2010 року № 35-3/VI, у 2014 році  передбачено виконання заходів за рахунок коштів обласного природоохоронного фонду:

будівництво каналізаційних споруд в с. Раївка, кошторисна вартість - 2020,0 тис. грн.;

захист від підтоплення с. Майське, кошторисна вартість - 1242,655 тис. грн.

За рахунок коштів, що надходять від екологічного податку до місцевих бюджетів сільських та селищних рад планується вивіз побутового сміття та ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

Станом на 01 липня 2014 року кошти на виконання передбачених програмою заходів не виділялися, заходи не проводилися.

6. Реформування житлово-комунального господарства

Наявна мережа автомобільних доріг Синельниківського району підтримується у належному стані силами філії «Синельниківський райавтодор» ( 534,3 км) та сільськими, селищними радами (564 км).

У звітному періоді 2014 року райавтодором виконано поточний (ямковий) ремонт доріг загального користування площею 2830,6 м2 на суму 569,5 тис.грн.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Легіон-Інвест» проведено роботи по заміні водопровідних мереж в селі Гірки протяжністю 100 м та в селі Водяне – 120 м.

Житлове господарство району представлено переважно приватним сектором та 71 багатоповерховими житловими будинками, які потребують особливої уваги, через високий рівень зношеності всіх комунікаційних мереж.

Щороку здійснюється виконання косметичних ремонтів за рахунок коштів мешканців.

З метою попередження аварійних ситуацій, повязаних із падінням сухостійних, аварійних дерев, Синельниківським РЕМ проведено обрізку 640 дерев.

Благоустрій населених пунктів району здійснюється переважно за рахунок залучених позабюджетних коштів: з початку року висаджено 265 дерев, 87 кущів, силами мешканців району прибрано 13 парків, 72 вулиці та дороги, 88 кладовищ, 33 братських могил, 7 меморіальних комплексів та місць почесних поховань. Ліквідовано 35 несанкціонованих сміттєзвалищ.

7. Енергоефективність та енергозбереження

Всього по району за енергоносії у І півріччі 2014 року нараховано 72076,6 тис. грн., оплачено 62099,3 тис. грн., що становить  86,2  %, у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року оплата – 54461,2 тис. грн., що становить 114,0 %.

Населенню всього по району нараховано 20076,9 тис. грн., оплачено 21056,5 тис. грн., що становить 104,9 %, у порівнянні з І півріччям 2013 року оплата - 21073,7 тис. грн., або 99,9 % .

За спожитий природний газ по району у звітному періоді 2014 року нараховано 17128,9 тис. грн., оплачено – 18094,9 тис. грн., що становить 105,6 %, у порівнянні  з аналогічним періодом 2013 року  оплата – 20531,5 тис. грн., що становить  88,1 %.

За природний газ населенню нараховано 13098,1 тис. грн., оплачено – 14047,2 тис. грн., що становить 107,2 %, у порівнянні з І півріччям 2013 року оплата -14757,5 тис. грн., що становить 95,2 %.

За електроенергію по району у звітному періоді 2014 року нараховано 34211,1 тис. грн., оплачено – 27735,4 тис. грн., що становить 81,7 %, у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року оплата - 19586,0 тис. грн., що становить 141,6 %.

За електроенергію населенню нараховано  5614,8 тис. грн., оплачено –  5731,7  тис. грн., що становить 102,1 %, у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року оплата -5186,6 тис. грн., що становило 110,5 %.

За використану питну воду по району за І півріччя 2014 року нараховано – 20736,6   тис. грн., оплачено – 16269,0 тис. грн., що становить 73,5 %, у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року оплата - 14343,7 тис. грн., що становить 113,4 %.

Населенню за питну воду нараховано 1364,0 тис. грн., оплачено –1277,6 тис. грн., що становить  93,7 %, у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року оплата – 1129,6 тис. грн., що становить 113,1 %.

Заборгованість за спожиті природний газ, питну воду та електроенергію станом на 01 липня 2014 року бюджетними організаціями та установами району відсутня.

8. Розвиток підприємництва

Станом на 01 липня 2014 року на території Синельниківського району зареєстровано 1125 суб’єктів малого підприємництва, що на 0,9 % більше у порівнянні до аналогічного періоду 2013 року.

Чисельність малих підприємств становить 215 одиниць, на яких працевлаштовано близько 1300 чоловік. За оперативними даними, середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств становить 1500 гривень. Фонд оплати праці працівників малого підприємництва становить 1687,5 тис. грн.

Питома вага виробленої ними продукції у загальному випуску (робіт, послуг) становить 37,7 %.

На 10 тисяч чоловік наявного населення району припадає 59 одиниць малих підприємств.

Кількість фізичних осіб  протягом І півріччя 2014 року залишається стабільною і становить 910 осіб.

Основним видом економічної діяльності в Синельниківському районі є сільське господарство. Сільськогосподарські підприємства становлять 44,8%, спеціалізуються на зерно – молочно – м’ясному напрямку, виробництві технічних культур. Цим пояснюється високий рівень (74%) непродовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного товарообігу.

Друге місце посідають підприємства торгівлі – 25,4 відсотки із них займаються реалізацією продовольчих товарів 76,0 %.

9. Розвиток  торгівлі

Станом на 01.07.2014 року населення району обслуговує 243 підприємства торгівлі та 62 підприємства ресторанного господарства.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі з урахуванням показників як юридичних, так і фізичних осіб  у звітному періоді за розрахунковими даними  становить 52,8 млн. грн., у порівнянні до аналогічного періоду минулого року спостерігається зниження показника на 2,3%.

Питома вага непродовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного товарообігу становить 67,9 %, а продовольчих товарів відповідно 32,1 %. Високий рівень непродовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного товарообігу пояснюється реалізацією товарів, що здійснюють сільськогосподарські підприємства, питома вага яких, в загальній кількості малих підприємств становить 53,7 %.

Підприємствами району у І півріччі поточного року реалізовано послуг на загальну суму 2,4 млн.грн., в тому числі населенню – 1,3 млн.грн., що становить 54,2% від загальної суми. У порівнянні до аналогічного періоду 2013 року скорочення загального обсягу реалізованих послуг становить 5,2%, а послуги реалізовані населенню скоротилися на 12,0%.

10. Розвиток транспортної мережі

Регулярними перевезеннями (автомобільним та залізничним транспортом) у межах району та області забезпечено 97 населених пунктів   району.

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом у  районі здійснюють два підприємства:

приватне підприємство «Зігфрид–М» - виконує 13 приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування;

Синельниківське ПрАТ «АТП–11215» - виконує 5 приміських автобусних маршрутів загального користування.

У І півріччі 2014 року перевезено 32268 пасажирів, що становить 668,1 % у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року.

У зв’язку із скороченням кількості пільгових рейсів, пасажирів пільгової категорії перевезено 4390 чоловіки, що становить 59,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року.

На кожен автобусний маршрут виготовлено паспорт. Підписані акти відповідності паспортів автобусних маршрутів умовам перевезень.

Проблемним питанням залишається забезпечення автотранспортним сполученням мешканців Луб’янської сільської ради (села Циганівка, Садове, Токове, Ясне).

В.о.голови районної ради                                                                В.ПАНЧЕНКО