ЗВІТ

про хід виконання завдань і заходів районної  програми  фінансового забезпечення функціонування Синельниківської райдержадміністрації для здійснення повноважень, делегованих їй Синельниківською районною радою на 2016-2018 роки за 2016 рік

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування | Заплановано програмою обсяг фінансування, тис.грн | Фактично використано коштів у 2016 році, тис. грн | % факту до плану | Результативні показники виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Надання методичної допомоги виконавчим органам місцевого самоврядування у межах делегованих повноважень щодо удосконалення організації їх роботи, вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій. Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів щодо надання методичної та практичної допомоги з інформаційних та правових питань. | Придбання канцелярських товарів та офісного приладдя (папір, конверти, марки, папки –швидкозшивачі, картриджі, типографічні бланки, періодичні видання, калькулятори тощо) | 2016 рік | Структурні підрозділи райдержадміністрації | Районний бюджет | 12,0 | 11,3 | 94,2 | Протягом 2016 року видано і зареєстровано 385 розпоряджень та 25 доручень голови райдержадміністрації. Опрацьовано 47 інформаційних запитів. За 2016 рік до райдержадміністрації надійшло 2545 вхідної кореспонденції, з них поставлено на контроль – 1036, відправлено – 2358 вихідної кореспонденції. Протягом 2016 року відбулось: 13 засідань колегії райдержадміністрації; 5 засідань робочої групи з питань соціального захисту учасників АТО для обстеженнясоціально-побутових умов проживання та визначення індивідуальних потреб військовослужбовців та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції; 5 засідань районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення; 18 виїздів робочої групи щодо перевірки правомірності взяття на облік внутрішньо переміщених осіб; 2 засідання комісії для вжиття заходів щодо запобіганню різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників у районі; 17 засідань комісії з надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах; 3 засідання спільної координаційної ради з питань протидії розповсюдженню інфекційних соціально-небезпечних хвороб при райдержадміністрації та міській раді; 18 засідань комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та пільг за фактичним місцем проживання сім’ї пільговика; 16 засідань комісії з питань призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям при райдержадміністрації; 11 засідань комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при райдержадміністрації; 1 засідання комісії щодо розгляду питань про виплату грошової членам сімей загиблих військовослужбовців, а також інвалідам I-II груп з числа військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов; 14 засідань спостережної комісії при райдержадміністрації; 23 засідання комісії з питань направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного та державного бюджетів; 24 засідання комісії по раціональному використанню земель та додержанню вимог земельного законодавства; 10 засідань комісії з питань захисту прав дитини та інших засідань і нарад для виконання делегованих повноважень райдержадміністрації. |
|  | Придбання паливно-мастильних матеріалів, гуми та інших запасних частин для службового автомобіля РДА |  |  |  | 50,0 | 0 | - |  |
|  | Обслуговування, ремонт комп’ютерної та оргтехніки. Заправка та заміна картриджів. Надання послуг з програмного забезпечення. |  |  |  | 18,0 | 16,6 | 92,2 |  |
| 2.Підвищення кваліфікації державних службовців | Підвищення кваліфікації державних службовців (в обласному центрі підвищення кваліфікації кадрів Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України (за обласною програмою) та на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (за регіональною програмою) |  |  |  | 30,0 | 0 | - |  |
| 3.Транспортні та добові витрати, пов’язані з відрядженням для забезпечення участі у колегіях та нарадах вищестоящих органів влади | Участь у колегіях та нарадах вищестоящих органів влади |  |  |  | 20,0 | 0 | - |  |
| 4.Видатки на оплату спожитих енергоносіїв та послуг зв’язку, з них: | теплопостачання |  |  |  | 33,0 | 32,5 | 98,5 |  |
|  | електроенергія |  |  |  | 10,0 | 8,6 | 86,0 |  |
|  | водопостачання |  |  |  | 3,0 | 0 | - |  |
|  | послуги зв’язку |  |  |  | 25,0 | 23,1 | 92,4 |  |
| 5. Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності органів виконавчої влади | Зміцнення кадрового потенціалу райдержадміністрації; забезпечення виплати в повному обсязі обов’язкових виплат заробітної плати працівників райдержадміністрації та її структурних підрозділів, а також матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань, відповідно до вимог бюджетного законодавства |  |  |  | 950,0 | 940,0 | 98,9 |  |
| 6.Забезпечення навчання та підвищення кваліфікації членів комітету з конкурсних (тендерних) торгів та уповноважених осіб | Навчання та підвищення кваліфікації членів комітету з конкурсних (тендерних) торгів та уповноважених осіб з питань організації та здійснення закупівель товарів, робіт та послуг. |  |  |  | - | - | - |  |
| Всього по програмі |  |  |  |  | 1151,0 | 1032,1 | 89,7 |  |

Начальник відділу економічного розвитку

і торгівлі райдержадміністрації                                                                            Ю.А.Аверʼянова