Додаток 2

до рішення районної ради

від 24.05.2017р. № 234 -14/VII

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту

в Синельниківському районі 2016―2018 року

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу, у т.ч. за роками виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Джерела фінансування | 2016 | 2017 | 2018 | Усього |  |
| 1 | Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території району від НС техногенного та природного характеру в мирний час | 1.1.Створення та оснащення районної системи спостереження та контролю за масштабами та наслідками аварій на хімічно-небезпечних об’єктах Синельниківського району | Головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту райдержадміністрації | 2016- 2018 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | ― | ― | ― | ― | Зниження чисельності постраждалих та рівня матеріальних збитків на 15% |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Сільські, селищні бюджети | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  | 1.2.Створення та оснащення стаціонарного районного оперативного штабу з координації дій щодо проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, робочих місць для членів районної комісії з питань ТЕБ та НС і районної евакокомісії | Головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту райдержадміністрації | 2016-2018 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 26,0 | Зниження чисельності постраждалих та рівня матеріальних збитків на 15% |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 26,0 |  |
|  |  |  |  |  | Сільські, селищні бюджети | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  | 1.3.Комплексна оцінка стану місць масового відпочинку людей на воді та вилову риби, наявності у цих місцях водолазно-рятувальних підрозділів, рятувально-водолазних мобільних груп, сезонних рятувальних постів, проведення їх паспортизації та перевірка готовності до дій за призначенням | Головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту райдержадміністрації Синельниківське міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, , власники водних об’єктів | 2016-2018 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | Зниження чисельності постраждалих на 20% |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Сільські, селищні бюджети | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |  |
|  |  | 1.4.Виконання заходів із удосконалення регіональної системи централізованого оповіщення органів влади і населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій. Оновлення на стійці циркулярних викликів (СЦВ) абонентів (20 номерів) | Головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту райдержадміністрації Синельниківське міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, , підприємства, установи та організації, ЦЕЗ №23 м.Синельникове ВАТ «Укртелеком» | 2016- 2018 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1,86 | ― | ― | 9,86 | Підвищення рівня оповіщення органів влади і населення при виникненні НС на 10% |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | 1,86 | ― | ― | 9,86 |  |
|  |  |  |  |  | Сільські, селищні бюджети | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  | 1.5.Проведення аналізу стану протипожежного водопостачання та здійснення комплексу заходів стосовно приведення його у відповідність до вимог нормативно-правових актів. Встановлення, перевірка та відновлення пожежних гідрантів на території населених пунктів району. Обладнання пожежних гідрантів світло відбиваючими покажчиками. | Синельниківське міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту райдержадміністрації, сільські та селищні ради, комунальні підприємства та об’єкти | 2016- 2018 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 142,2 | Підвищення ефективності аварійно-рятувальних робіт на 20% |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Сільські, селищні бюджети | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 142,2 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  | 1.6.Забезпечення створення та функціонування систем централізованого пожежного спостереження за пожежною автоматикою | Синельниківське міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, , підприємства, установи та організації району | 2016- 2018 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | ― | ― | ― | ― | Зниження чисельності постраждалих та рівня матеріальних збитків на 15% |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Сільські, селищні бюджети | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  | 1.7.Пропаганда безпеки життєдіяльності населення району, навчання громадян основам безпечної поведінки, правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях через засоби масової інформації, соціальну рекламу та проведення масових громадських заходів | Головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту райдержадміністрації, Синельниківське міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, | 2016- 2018 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 | Зниження чисельності постраждалих та рівня матеріальних збитків на 10% |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | ― | 10,0 | 10,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | Сільські, селищні бюджети | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  | 1.8.Забезпечення ведення щорічної державної статистичної звітності стосовно пожеж та їх наслідків у населених пунктах, на підприємствах, в організаціях та установах | Синельниківське міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, | 2016- 2018 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | ― | ― | ― | ― | Зниження чисельності постраждалих та рівня матеріальних збитків на 5% |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Сільські, селищні бюджети | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  | 1.9.Участь в проведенні щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників-рятувальників | Синельниківське міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, , відділ освіти райдержадміні-страції, головний спеціаліст з мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту райдержадміністрації | 2016- 2018 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | ― | ― | ― | ― | Зменшення ризику виникнення пожеж на 10 % |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Сільські, селищні бюджети | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  | 1.10.Створення підрозділів місцевої пожежної охорони з урахуванням затвердженого графіка створення підрозділів місцевої пожежної охорони. Передача пожежної техніки та пожежних депо сільгосппідприємств до комунальної власності | Головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, Іларіонівська, Славгородська, Роздорська селищні ради | 2016- 2018 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 1214,12 | 1214,12 | 1214,12 | 3642,36 | Підвищення ефективності пожежно-рятувальних робіт на 90% |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Сільські, селищні бюджети | 1214,12 | 1214,12 | 1214,12 | 3642,36 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | ― | ― | ― | ― |  |
| 2 | Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Накопичення засобів захисту | 2.1.Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин За категоріями: діти віком від 2 до16 років респіраторами РПГ-67 та захисними окулярами ЗНГ1 – 2107 штук | Головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту райдержадміністрації, райдержадміністрація, хімічно небезпечні підприємства згідно розробленого та затвердженого ПЛАСу ( зона забруднення) | 2016- 2018 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 10,6 | 26,6 | 26,6 | 63,8 | Накопичення на 10% від необхідної кількості засобів індивідуального захисту населення, яке проживає в зоні можливого зараження, від вражаючої дії можливих радіаційних та хімічних аварій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Сільські, селищні бюджети | 10,6 | 26,6 | 26,6 | 63,8 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - |  |
|  |  | 2.2.Доросле непрацююче населення респіраторами РПГ-67 та захисними окулярами ЗНГ1 – 11319 штук | Головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту райдержадміністрації, хімічно – небезпені підприємства згідно розробленого та затвердженого ПЛАСу ( зона забруднення) | 2016- 2018 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 11,4 | 114,3 | 217,2 | 342,9 | Накопичення на 10% від необхідної кількості засобів індивідуального захисту населення, яке проживає в зоні зараження, від вражаючої дії можливих радіаційних та хімічних аварій |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  |  |  |  | районний бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Сільські, селищні бюджети | 11,4 | 114,3 | 217,2 | 342.9 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - |  |
|  |  | 2.3.Розвиток та вдосконалення пожежно - рятувальних підрозділів Придбання масок та апаратів на стисненому повітрі «Drager» | Синельниківське міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, , головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту райдержадміністрації | 2016-2018 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 100,0 | 150,0 | - | 250,0 | Підвищення ефективності пожежно-рятувальних робіт на 70 % |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | - | 150,0 | - | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  | Сільські, селищні бюджети | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 100,0 | - | - | 150,0 |  |
|  |  | 2.4.Придбання паливно - мастильних матеріалів для запобігання надзвичайних подій та гасіння пожеж на території Синельниківського району | Синельниківське міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту | 2016-2018 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Підвищення ефективності пожежно-рятувальних робіт на 75 % |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Сільські, селищні бюджети | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |  |
| Усього за програмою |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  | 1454,38 | 1631,42 | 1586,32 | 4672,12 |  |
|  |  |  | Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Районний бюджет |  |  | 9,86 | 168 | 20 | 197,86 |  |
|  |  |  | Сільські, селищні бюджети |  |  | 1293,52 | 1412,42 | 1515,32 | 4221,26 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  | 151,0 | 51 | 51 | 253,0 |  |

Голова районної ради 									Ю.МАРТИНЕНКО